## Sheet1
Tasks Name |  |  | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
ADMIN | API | adminService.js | 2025-04-08 | 2025-05-17 | 100% | Cù Thanh Nam | 2025-04-08 | 2025-05-17 | 100% | Cù Thanh Nam | Làm 4 trang Quản lý trong phần admin như: Quản lý người dùng, Quản lý thông tin vị trí, Quản lý phòng và Quản lý đặt phòng, tạo các chức năng như: thêm, xóa, sửa, cập nhật.
config.js
locationService.js
reservationService.js
userService
| COMPONENTS | LocationList
ReservationList
RoomList
RoomModal
Sidebar
UserList
| PAGES | AdminPage
LocationPage
ReservationPage
UserPage
CUSTOMER | API | bookingService.js | 2025-04-08 | 2025-05-17 | 100% | Phạm Quang Trường | 2025-05-15 | 2025-05-17 | 100% | Phạm Quang Trường | Phụ trách 6 trang: Homepage, Đăng nhập, Đăng ký, Danh sách phòng theo vị trí, Chi tiết phòng, Profile. Đồng thời phụ trách các chức năng như Đặt phòng, Bình luận, Chỉnh sửa thông tin cá nhân, thêm avatar và hiển thị lịch sử đặt phòng.
commentService.js
config.js
locationService.js
roomService.js
userService.js
| COMPONENTS | Banner
FilterButtons
Header
Footer
Loading
MainSearchForm
Map
| PAGES | HomePage
LoginPage
RegisterPage
RoomListPage
RoomDetail
Profile
NotFoundPage
| REDUX | userSlice
loadingSlice
| DATA | accomondationTypesData.js
| UTILS | LocalStorageHelper.js
slugify.js
App.jsx |  |  | 2025-04-08 | 2025-05-17 | 100% | Cù Thanh Nam + Phạm Quang Trường | 2025-05-15 | 2025-05-17 | 100% | Phạm Quang Trường | Route cho cả 2 bên Admin và Customer
index.html |  |  | 2025-04-08 | 2025-05-17 | 100% | Phạm Quang Trường | 2025-05-15 | 2025-05-17 | 100% | Phạm Quang Trường | Chỉnh sửa các phần như tiêu đề, favicon...